## Foglio1
Appalto | N. CUP | N. CIG | Fonte Finanziamento | Importo finanziamento | Data inizio lavori | Data fine lavori | Stato Intervento
Lavori per la realizzazione del nuovo edificio da destinarsi a ospedale oncologico | D93B05000000003 | 2655194F63 | art. 20 L.67/88 | 23340560.46 | 2007-07-18 | in corso | Lavori in corso (avanzamento 85%)
Lavori di ristrutturazione del P.O. G.Di Cristina | D96E05000050003 | 0287799B3C | art. 20 L.67/88 | 22746853.48 | 2009-06-22 | in corso | Lavori in corso (avanzamento 60%)
Lavori di sistemazione esterna, ristrutturazione ed adegua-mento funzionale del padiglione di Medicina del P.O. Civico | D96E05000040003 | OOO1476208 | art. 20 L.67/88 | 3098741.14 | 2009-01-26 | 2012-01-10 | Ultimato
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo, sistemazione esterna del padiglione di Chirurgia Generale del P.O. Civico - II stralcio | D96E05000020003 | OOO5767712 | art. 20 L.67/88 | 5683608.18 | 2009-06-03 | 2013-09-27 | Ultimato
Lavori di rifunzionalizzazione, ristrutturazione ed adeguamento del padiglione di Chirurgie Speciali del P.O. Civico | D96E05000030003 | 0013412BEB | art. 20 L.67/88 | 3098741.14 | 2009-05-11 | in corso | Lavori in corso (avanzamento 90%)
Lavori di sistemazione esterna, ristrutturazione ed adeguamento a norma del piano terra e primo piano del Padiglione di Maternità P.O. Civico | ____________ | 32293629D1 | art. 20 L.67/88 | 3873426.03 | 2005-03-10 | 2009-02-23 | Ultimato
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma del padiglione di Psichiatria del P.O. Civico | D73B08000080003 | 03736043C5 | art. 71 L 448/98 | 608931.09 | 2010-06-14 | 2011-06-30 | Ultimato
Lavori per la realizzazione del complesso Centro Trasfusionale e di Immunoematologia – Banca del Sangue del P.O. Civico. | ____________ | 26558859A0 | art. 38 LR 30/97 €. 1.633.558,04 Fondi bilancio €. 636.306,09 | 2269864.13 | 2001-04-24 | 2011-06-10 | Ultimato
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo, sistemazione esterna del pad. di Chirurgia Generale del P.O. Civico - I stralcio | ____________ | 3228878A68 | art. 38 LR 30/97 | 11465340 | 2001-09-26 | 2008-10-08 | Ultimato
Lavori per la realizzazione di un Centro D'Eccellenza Materno Infantile nella città di Palermo | D79F06000100003 | 0013917CA8 | art. 71 L 448/98 | 53894123.13 | 2011-02-02 | in corso | Lavori in corso (avanzamento 20%)
Lavori per la realizzazione della nuova sede del C.U.P. ed accettazione medica a servizio dell’A.R.N.A.S.. Civico di Palermo | D77E13000220005 | 53110923C4 | Fondi bilancio | 1129162.88 | 2013-12-30 | in corso | Lavori in corso
Lavori per la realizzazione del nuovo padiglione delle Emergenze nell’ambito del P.O. Civico e Benfratelli. – 3° Stralcio funzionale | ____________ | __________ | art. 20 L.67/88 | 5504267.51 | 2000-11-21 | 2003-04-30 | Ultimato
Lavori per la realizzazione del nuovo padiglione delle Emergenze nell’ambito del P.O. Civico e Benfratelli. – COMPLETAMENTO | D98G03000000003 | __________ | art. 20 L.67/88 | 1394433.63 | 2004-09-27 | 2008-01-08 | Ultimato
Lavori per la realizzazione di un centro per le cure palliative – Hospice | ____________ | __________ | art. 20 L.67/88 | 2324056.05 | 2003-07-08 | 2006-07-06 | Ultimato
Lavori relativi alla sicurezza passiva del P.O. Civico | D93B03000010003 | __________ | art. 20 L.67/88 | 3604868.63 | 2004-11-12 | 2008-01-30 | Ultimato
Lavori di rinfunzionalizzazione, ristrutturazione ed adeguamento a norma del Padiglione Uffici e Servizi del P.O | D96E04000030003 | __________ | art. 20 L.67/88 | 2065827.6 | 2006-04-05 | 2007-11-23 | Ultimato
Lavori di coloritura e sostituzione infissi interni del padiglione Uffici e Servizi del P.O. Civico. | D73I07000150003 | 0122435C8B | art. 20 L.67/88 | 202256.89 | 2008-06-09 | 2008-12-22 | Ultimato
Lavori per la fornitura e collocazione di gruppo statico a servizio del Padiglione Uffici e Servizi del P.O. Civico | D76E07000030003 | 025262698F | art. 20 L.67/88 | 99955.38 | 2009-03-25 | 2009-06-22 | Ultimato
Progetto di ristrutturazione ed adeguamento agli standards normativi dell’Eliporto all’interno dell’area ospedaliera P.O.Civico di Palermo. | ____________ | __________ | art. 71 L 448/98 | 681163.47 | 2004-05-13 | 2005-10-24 | Ultimato
Progetto di ottimizzazione funzionale ed ampliamento dell’impianto di illuminazione viaria all’interno del Presidio ospedaliero. | D96E04000040003 | __________ | art. 71 L 448/98 | 464811.2 | 2005-01-31 | 2005-08-10 | Ultimato